## 規劃範本
一學期 AI 教育規劃範本
用法：先在下方填入本學期的兩項試點活動，再為每項填寫負責人、日期與檢討證據。完成後，可對照第二張工作表的虛構學校示例。檢討證據一欄最重要——若說不出「事後看什麼」，這項活動就無法檢討。
試點活動 | 負責人 Owner | 日期／週次 Dates / week | 檢討證據（事後看什麼）
領導層檢查清單（逐項核對，確認為可執行）
檢查項目 | 已完成？
已選定兩項試點活動，範圍在一個學期內做得完
每項活動都有負責人（人名或職位）
每項活動都有日期或週次
每項活動都寫明「檢討證據」——事後看什麼
活動能對應官方文件的規劃要求或學習進程
已訂出期中／期末檢討會議的日期與議程
已確認由誰收齊並保存證據

## 完成示例
完成示例（虛構學校）
以下為一所虛構小學的一學期（約 12 週）計劃，僅作示範。負責人姓名與日期均為虛構，不涉及任何真實學校或個人。
試點活動 | 負責人 Owner | 日期／週次 Dates / week | 檢討證據（事後看什麼）
1. 全校教師共識工作坊：認識 AI 素養框架與校本方向 | 課程發展主任（陳主任） | 第 2 週（90 分鐘） | 出席紀錄、會後問卷、一份《學校 AI 使用共識》初稿
2. 跨科試點課堂：P5 常識「核對 AI 答案」一節 | 常識科主任（李老師）＋ P5 任教老師 | 第 5–7 週（每班一節） | 三份匿名學生工作紙樣本 ＋ 科組檢討紀錄
3. 期中／期末檢討 | 課程發展主任（陳主任） | 第 6 週及第 12 週 | 證據資料夾 ＋ 下學期範圍的決定
核心判斷：檢討證據一欄才是關鍵。若說不出「事後看什麼」，這項活動就無法檢討，等於沒有規劃。
如對本資源有任何意見或疑問，歡迎電郵至 enquiry@beets-ai.com